SUMMER SCHOOL 2026

STRATEGIJA ORGANIZACIJE I REALIZACIJE

3. august – 14. august 2026.

| Koordinator programa | Direktor IDSS – Davor Mulalić |
| --- | --- |
| Voditelj ljetne škole | 1 voditelj (TBD) Mubera Ademović |
| Asistenti u realizaciji | 3 asistenta (TBD) Selma Mujanović + još dvije osobe |
| Ciljani broj učenika | 25 djece (6–15 godina) |
| Cijena – 2 sedmice | 500,00 KM |
| Cijena – 1 sedmica | 300,00 KM |
| Početak kampanje | 1. april 2026. |
| Rok za upis | 25. juli 2026. |

Sarajevo, februar 2026.

1. UVOD I KONTEKST

IDSS Summer School 2026 nastavlja tradiciju uspješne ljetne škole iz 2025. godine, uz prilagodbe zasnovane na iskustvima i resursima koji su nam dostupni. Program se, kao i prošle godine, oslanja isključivo na vlastiti tim IDSS-a.

KLJUČNE RAZLIKE: 2025 vs 2026

2025: Cijena 450 KM (2 sedmice) → 2026: Cijena 500 KM (2 sedmice)

2025: Cijena 300 KM (1 sedmica) → 2026: Cijena 300 KM (1 sedmica)

2025: 22 djece (stvarno upisano) → 2026: Ciljano 25 djece

2025: Marketing bez plana po datumima → 2026: Kampanja od 1. aprila

2025/2026: Vlastiti tim IDSS, bez vanjske podrške organizacija

1.1 Lekcije iz 2025. godine

Analiza prošle ljetne škole daje nam konkretne smjernice za 2026:

- Program je bio atraktivan za međunarodne porodice, 22 djece iz USA, Italije, Španije, Saudijske Arabije, Češke, BiH i drugih zemalja.

- Engleski jezik dominira (19/22 djece), program mora biti snažno bilingvalan (EN+DE), uz B/H/S podršku.

- Najzastupljenija dobna grupa: 5–8 godina (9 djece) i 9–11 godina (9 djece), treba prilagoditi aktivnosti.

- Sva djeca bez prijavljenih alergija, kuhinja i ishrana relativno jednostavna za planiranje.

- Izleti (Trebević, Visoko, Konjic, ZOO, Baščaršija) bili su jako dobro prihvaćeni, isti format zadržavamo.

- Centrotrans d.o.o. kao prijevoznik, koristiti isti ili sličan dogovor.

- Prisustvo jednog djeteta samo u 2. sedmici (Sven), fleksibilna jednomjesečna opcija je potrebna.

- Feedback roditelja i djece bio pozitivan, osnova za marketing 2026.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

2.1 Tim ljetne škole 2026

| Uloga | Osoba | Odgovornosti |
| --- | --- | --- |
| Koordinator programa | Davor Mulalić (Direktor) | Strateško upravljanje, komunikacija sa školskim odborom, finalni odobravanja, javni nastup |
| Voditelj ljetne škole | Mubera Ademović | Planiranje i vođenje dnevnih aktivnosti, koordinacija osoblja, komunikacija s roditeljima, izvještavanje |
| Asistent 1 | Selma Mujanović | Rad s grupom 6–9 god., kreativne radionice, jutarnji prijem djece |
| Asistent 2 | TBD | Rad s grupom 9–12 god., sportske aktivnosti, praćenje prisustva |
| Asistent 3 | TBD | Rad s grupom 12–15 god., jezičke aktivnosti, izleti – pratnja |
| Domar | Benjamin Halimić | Priprema prostorija, logistika opreme, tehničke intervencije |
| Spremačice | Đenana Čizmo i Maja Bajraktarević | Higijena prostora, podrška kuhinjskom osoblju |

2.2 Raspodjela djece po grupama

| Grupa | Uzrast | Vodstvo | Fokus |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPPE JUNIOR | 6–9 godina | Asistent 1 | Igra, kreativnost, osnove njemackog kroz pricanje i pjesme |
| GRUPPE MITTEL | 9–12 godina | Asistent 2 | Jezicke vjezbe, sport, timski projekti |
| GRUPPE SENIOR | 12–15 godina | Asistent 3 | Debata, prezentacije, kulturni projekti, vodstvo |

3. FINANSIJSKI PLAN

3.1 Prihodi

| Scenarij | Broj djece | Cijena | Prihod |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalni (sve 2 sedmice) | 25 | 500 KM | 12.500 KM |
| Mješoviti (20 x 2 sed. + 5 x 1 sed.) | 25 | 500/300 KM | 11.500 KM |
| Ciljani realni | 25 | prosjecno 480 KM | ~12.000 KM |

3.2 Rashodi

| # | Stavka | Opis | Iznos (KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naknade osoblja | Voditelj (800 KM) + 3 asistenta (x600 KM) | 2.600 |
| 2 | Prevoz | Travel Trans d.o.o., Ramo Osmanovic 063/139-416 (5 izleta) | 1.200 |
| 3 | Kuhinja | Doručak, ručak, užina – 25 djece + 5 odraslih, 10 dana | 1.000 |
| 4 | Ulaznice | Muzeji, žičara, piramide, parkovi (procjena) | 1.500 |
| 5 | Potrošni materijal | Papir, boje, ljepila, hamer, kistovi... | 900 |
| 6 | Reklamni materijal | Majice, narukvice, privjesci, diplome/certifikati | 900 |
| 7 | Osiguranje | 25 djece + 5 odraslih | 350 |
| 8 | Marketing i promocija | Dizajn, štampa, oglas na Facebook/Instagram | 500 |
| 9 | Ostalo | Taksiji, sladoled, poštarina, nepredvideni troškovi | 300 |
|  | UKUPNO RASHODI |  | 9.250 |
|  | PROCIJENJENI PROFIT |  | ~2.750 – 3.250 |

NAPOMENA: Finansijska sigurnost

Minimalni prag za realizaciju programa: 20 upisane djece (10.000 KM prihoda)

Preporuka: Ne pokretati program ako je do 20. jula upisano manje od 15 djece

Plaćanje u roku od 5 radnih dana od potpisivanja ugovora, strogo se pridrzavati

4. MARKETING I PR STRATEGIJA

Kampanja počinje 1. aprila 2026. i traje do 25. jula 2026. Ukupno trajanje: ~16 sedmica.

4.1 Marketinška poruka i pozicioniranje

Slogan 2026:

"Spielen -> Entdecken -> Freunde finden"

| Ciljna grupa | Kanal | Ključna poruka |
| --- | --- | --- |
| Medjunarodne porodice (expati) | Facebook grupe expata, direktni email ambasadama | Sigurno, bilingvalno, avanturisticko iskustvo u srcu Sarajeva |
| IDSS alumni porodice | Direktni email, WhatsApp grupe | Posebna popust za bivse ucenike IDSS-a |
| Lokalne porodice (Sarajevo) | Instagram, Facebook, plakati u skolama | Naucite njemacki kroz igru i pustolovine po BiH, NJEMACKI NIJE PREDUSLOV ZA UPIS! |
| Porodice iz inostranstva | Google Ads, Facebook Ads | Summer camp u Sarajevu, jedinstven dozivljaj za vase dijete |

4.2 Timeline marketinške kampanje

| Period | Aktivnost | Odgovornost |
| --- | --- | --- |
| 1. – 15. april | Priprema vizualnog identiteta: grafike, cover foto, story template za Instagram/FB. Kreiranje Facebook Events. Objava 'Early Bird' obavijesti. Lansiranje web app Sumemr School 2026 https://summer-school-2026.vercel.app/ | Voditelj + dizajner |
| 15. april – 15. maj | Slanje personalizovanih emailova ambasadama (DE, AT, CH, US, UK, FR, TR). Objave na FB/IG 3x sedmicno. Postavljanje plakata u IDSS. | Koordinator + voditelj |
| 15. maj – 15. jun | Facebook/Instagram placeni oglas (500 KM budzet). Objava u Sarajevo expat grupama. Aktiviranje IDSS alumni mreze. | Koordinator |
| 15. jun – 10. jul | Podsjetnik kampanja: 'Ogranicen broj mjesta!'. Objave s fotografijama iz 2025. (uz dozvolu). Direktni WhatsApp kontakt ranijih ucesnika. | Voditelj |
| 10. – 25. jul | Finalni poziv za upis. Potvrda uplata. Zatvaranje lista. Informativni email svim upisanim porodicama. | Koordinator |

VAZNO: Njemacki jezik NIJE preduslov za upis!

Ovo je najcešće pitanje roditelja, i mora biti jasno komunicirano u SVAKOJ objavi i emailu:

Djeca BEZ znanja njemackog su dobrodošla!

Program je bilingvalan (engleski + njemacki), uz podrsku na B/H/S.

Djeca uče njemacki kroz igru, pjesme i aktivnosti, bez pritiska i predznanja.

Sve aktivnosti su prilagođene razlicitim jezicnim nivoima.

PREPORUCENA PORUKA ZA OBJAVE:

"Tvoje dijete ne mora znati njemacki! Ljetna skola je otvorena za svu djecu, jezik se uci kroz igru."

Preporučeni plan objava po tematskim blokovima:

| Sedmica | Tema objave | Format |
| --- | --- | --- |
| 1–2 (april) | Najava ljetne skole 2026, datum, cijena, upis | Grafika + story |
| 3–4 (april) | Fotografije i uspomene iz 2025. (roditeljska dozvola) | Carousel post |
| 5–6 (maj) | FAQ: 'Da li dijete mora znati njemacki?', objasnjenje da NIJE PREDUSLOV | Grafika + tekst post |
| 7–8 (maj) | Upoznajte nas tim, voditelj i asistenti | Portret + video reel |
| 7–8 (maj) | Program 2026, aktivnosti, izleti, radionice | Infografika |
| 9–10 (jun) | Testimonijali roditelja iz 2025. | Screenshot + quote grafika |
| 11–12 (jun) | Lokacije izleta, teaser (Trebevic, Konjic, Visoko...) | Fotografije prirode/mjesta |
| 13–14 (jul) | Countdown, mjesta se pune! | Stories + interaktivna anketa |
| 15 (jul) | Posljednji poziv, rok je 25. juli! | Urgentna grafika + link |

5. PROGRAM I AKTIVNOSTI

5.1 Dnevna struktura

| Vrijeme | Aktivnost |
| --- | --- |
| 08:00 – 08:30 | Dolazak djece, prijem, jutarnji pozdrav i kratki pregled dana |
| 08:30 – 09:15 | Doručak (u školi ili u paketima za dane izleta) |
| 09:15 – 09:30 | Uvod u dnevnu temu, njemacki/engleski vokabular |
| 09:30 – 11:30 | Jutarnje aktivnosti (unutra ili izlet) |
| 11:30 – 12:15 | Slobodna igra / kratki odmor |
| 12:15 – 13:00 | Rucak (u školi ili paket) |
| 13:00 – 14:00 | Mirna aktivnost: citanje, crtanje, grupni projekat |
| 14:00 – 15:30 | Popodnevne aktivnosti, radionice, sport, igre |
| 15:30 – 16:00 | Uzina + slobodna igra |
| 16:00 – 16:45 | Revizija dana, sta smo naucili na njemackom/engleskom |
| 16:45 – 17:00 | Priprema za odlazak, preuzimanje od roditelja |

5.2 Plan izleta, Sedmica I (3–7. august)

| Dan | Datum | Aktivnost | Lokacija / Kontakt | Prevoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PON – Dan 1 | 3.8.2026. | Upoznavanje, uvod u pravila, kreativna radionica, izrada ljetnih agenda | IDSS prostorije, ul. Buka 13 | Bez prevoza |
| UTO – Dan 2 | 4.8.2026. | Posjet ZOO Bambi, promatranje zivotinja, njemacki/engleski vokabular | ZOO Bambi, Hrasnica | Travel Trans, Ramo 063/139-416 (~200 KM) |
| SRI – Dan 3 | 5.8.2026. | Obilazak starog dijela Sarajeva, Bascarsija, Vijecnica, Sebilj, Latinska cuprija. Rucak: cevapi kod Mrkve (nazvati 30 min ranije, naruciti po 5 cevapa) | Vodic: Adnan Vlajcic 061/190-591 ili Adi Operta 066/800-590 ¦ Mrkva: 033/257-976 (Amar Kovacevic 060/337-9657) | Pjesacki + tramvaj |
| CET – Dan 4 | 6.8.2026. | Trebevic, zicara, sume, igre u prirodi, piknik rucak. Po dolasku javiti se Njegosu. | Sarajevska zicara: 033/548-704 ¦ Brus, Njegoš: 065/436-605 ili 065/860-673 (10 KM/djetetu) | Zicara |
| PET – Dan 5 | 7.8.2026. | Kreativni dan u školi, glumacke radionice, sport, priprema prezentacije Sedmice I | IDSS prostorije | Bez prevoza |

5.3 Plan izleta, Sedmica II (10–14. august)

| Dan | Datum | Aktivnost | Lokacija / Kontakt | Prevoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PON – Dan 6 | 10.8.2026. | Piramida Sunca, Visoko, obilazak tunela, prirodnog parka, trznica. Po dolasku javiti se Anji na biletarnici. Ulaznica 3 KM. | Piramida Sunca: Anja 061/420-422 ¦ Ajdin Ahmetspahic 061/836-842 | Travel Trans (~300 KM) |
| UTO – Dan 7 | 11.8.2026. | Posjet Klas d.d., razgledanje, edukativna tura | Klas d.d.: Enver / Gordana 033/727-193 ¦ Belma Karahasanovic 062/802-926 | Travel Trans (~150 KM) |
| SRI – Dan 8 | 12.8.2026. | Kreativni dan, slikanje, pozoriste, muzika, sportski turnir u skoli. Rucak: Buregdzica. | Buregdžinica Saraj Bosna: 061/019-665 ¦ Buregdžinica Sac: 033/239-748 | Bez prevoza |
| CET – Dan 9 | 13.8.2026. | Konjic, Titov bunker ARK D0, drvorezbarstvo Niksic, konjicka carsija. Polazak 09:00, povratak 16:30. | Titov bunker ARK: Dina 061/024-423 ili 036/727-771 ¦ Kod Majmuna: Irma Backes 060/320-9642 ¦ Vodic: Emina 061/659-954 | Travel Trans (~300 KM) |
| PET – Dan 10 | 14.8.2026. | Zavrsni dan, prezentacije, dodjela certifikata, roditeljski dan otvorenih vrata, proslava | IDSS prostorije | Bez prevoza |

INOVACIJA 2026: Zavrsni dan kao Event

Petak 14. august, Roditeljski dan otvorenih vrata (15:00 – 17:00)

Djeca prezentuju sta su naucila (na njemackom/engleskom!)

Izlozba radova nastalih tokom ljetne skole

Svecana dodjela certifikata u prisustvu roditelja

Ova aktivnost je mocni marketing alat za Summer School 2027!

6. ADMINISTRATIVNI OKVIR

6.1 Dokumentacija za upis

- Popunjen obrazac za prijavu (online + papirnati)

- Potpisani ugovor, 2 primjerka (jedan za IDSS, jedan za roditelja)

- Potpisana izjava roditelja (pristanak, foto, medicinski podaci)

- Potvrda o uplati školarine

- Kontakt podaci za hitne slučajeve (min. 2 kontakta)

6.2 Politika plaćanja i otkazivanja

| Situacija | Pravilo |
| --- | --- |
| Uplata pri upisu | Puna suma (500 ili 300 KM) u roku od 5 radnih dana |
| Otkazivanje 15+ dana prije | 50% povrat uz pisani zahtjev i dokumentaciju |
| Otkazivanje manje od 15 dana | Nema povrata |
| Otkazivanje nakon pocetka | Nema povrata |
| Force majeure (bolest s lijecnickim) | Razmatranje individualno od strane direktora |

6.3 Sigurnost i zdravlje

- Stalni nadzor djece od 08:00 do 17:00

- Prva pomoc oprema i obuceno osoblje, svaki asistent prolazi basic first aid

- Protokol hitnih situacija, voditelj ima listu svih kontakata roditelja

- Osiguranje za svu djecu i osoblje, min. 25 djece + 5 odraslih (procjena 350 KM)

- Za svaki izlet: provjera broja djece pri polasku I povratku (check-in/check-out lista)

- Nema alergija zabilježenih u 2025., obrazac za 2026. mora biti popunjen najkasnije do upisa

6.4 Ishrana i kuhinja

| Obrok | Detalji |
| --- | --- |
| Doručak | Svaki radni dan u skoli (osim dana izleta, suhi obrok/paket) |
| Ručak | U skoli (standardno) ili u paketima / restoranima (dani izleta) |
| Uzina | Svaki dan uz voce i vodu |
| Dani izleta bez kuhinje | Procjena: 3 dana, lunch paketi ili dogovoreni restorani |
| Kuhinja ukupno (10 dana) | Doručak 10 dana + Ručak 7 dana + Uzina 10 dana, za ~30 osoba |

7. TERMINSKI PLAN, PRIPREMA

| Period | Zadatak | Odgovorna osoba | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 31.1.2026. | Donijeti formalnu odluku o realizaciji, Skolski odbor | Koordinator (Mulalic) | TODO |
| Do 22.4.2026. | Odabir i potpisivanje ugovora sa voditeljem i 3 asistenta | Koordinator | TODO |
| Do 1.3.2026. | Izrada vizualnog identiteta (logo, boje, grafike za SS2026) | Voditelj + dizajner | TODO |
| Do 15.3.2026. | Priprema svih dokumenata: ugovor, pristanak, obrazac za upis, anketa | Voditelj | TODO |
| Do 1.4.2026. | Postavljanje online forme za prijavu. Priprema email za ambasade. | Voditelj + IT | TODO |
| 1.4.2026. | START KAMPANJE, prva objava na FB/IG | Voditelj | TODO |
| Do 30.4.2026. | Slanje emailova svim ambasadama i medjunarodnim organizacijama | Koordinator | TODO |
| Do 31.5.2026. | Pokretanje placene Facebook/Instagram kampanje | Koordinator | TODO |
| Do 30.6.2026. | Pregled broja prijava, odluka o nastavku / prilagodbi kampanje | Koordinator | TODO |
| Do 25.7.2026. | Zatvoren upis. Finalizacija liste djece, potvrda uplata. | Voditelj | TODO |
| 28. – 31.7.2026. | Priprema prostorija, materijala, opreme. Sastanak tima. | Domar + Voditelj | TODO |
| 1.8.2026. | Informativni email svim roditeljima s finalnim rasporedom | Voditelj | TODO |
| 3.8.2026. | START LJETNE SKOLE 2026 | Cijeli tim | TODO |
| 14.8.2026. | Zavrsni dan, certifikati, roditeljski dan | Koordinator + Voditelj | TODO |
| Do 31.8.2026. | Zavrsni izvjestaj, financijsko obracunavanje, ankete roditelja i djece | Koordinator | TODO |

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

| Rizik | Vjerovatnost | Utjecaj | Mjera prevencije |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedovoljan broj upisane djece (< 20) | Srednja | Visok | Agresivna kampanja od 1.4. Provjera u junu, ako < 12 prijava, pojacati targeting. |
| Otkazivanje osoblja u zadnji cas | Niska | Visok | Potpisati ugovore do 28.2. Imati 1 rezervnog asistenta identifikovanog. |
| Lose vrijeme tokom izleta | Srednja | Srednji | Rezervni plan za svaki izlet (alternativna indoor aktivnost u skoli). |
| Medicinska situacija djeteta | Niska | Visok | Svi asistenti first aid, potpuna lista kontakata, osiguranje. |
| Otkazivanje prevoza | Niska | Srednji | Rezervni kontakt prijevoznika. Uvijek imati backup broj. |
| Nezadovoljstvo roditelja | Niska | Srednji | Tjedno informisanje roditelja putem emaila. Dostupnost voditelja. |

9. KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA

9.1 Pred početak programa

- Potvrda upisa (email odmah po plaćanju)

- Informativni email 5 dana prije pocetka, raspored, sta ponijeti, kontakti tima

- WhatsApp grupa za roditelje, voditelj je administrator

9.2 Tokom programa

- Dnevna kratka poruka u WhatsApp grupi, sta smo radili, fotografija (uz pristanak)

- Voditelj dostupan na telefonu radnim danima 07:30 – 17:30

- U slucaju incidenta, direktan poziv roditelju odmah

9.3 Nakon programa

- Anketa za roditelje (Google Forms), unutar 5 dana od zavrsetka

- Anketa za djecu (zabavni format, kao u 2025.)

- Personalizovani certifikat poste/emailom

- Fotogalerija (link na privatni album, samo za ucesnike), unutar 14 dana

9.4 Emailing lista, predložak kategorija

| Kategorija | Sadrzaj emaila | Kada |
| --- | --- | --- |
| Dobrodoslica + potvrda upisa | Potvrda, bank detalji, sta je ukljuceno, kontakti | Odmah po upisu |
| Informativni brief | Dnevni raspored, lista za prtljag, kontakti osoblja, lokacija | 5 dana prije pocetka |
| Sedmicni update | Sta je uradjeno, plan za narednu sedmicu, fotke | Petak u 17:00 |
| Pozivnica, Zavrsni dan | Informacija o prezentacijama i dodjeli certifikata | 3 dana unaprijed |
| Post-program anketa | Link na Google Forms anketu | Dan nakon zavrsetka |

10. PRIJEDLOG UGOVORA, KLJUČNE STAVKE

Ugovor za 2026. zadrzava isti pravni okvir kao 2025., uz sljedece prilagodbe:

- Cijena: 500,00 KM za 2 sedmice / 300,00 KM za 1 sedmicu

- Period: 3.8.2026. – 14.8.2026.

- Rok uplate: 5 radnih dana od potpisivanja ugovora

- Minimalni rok za otkazivanje uz 50% povrat: 15 dana od pocetka (tj. do 19. jula)

- Navesti konkretne usluge: kurikularne aktivnosti, materijale, obroke, osiguranje, prevoz na izletima

11. CERTIFIKATI I ZAVRŠNE NAGRADE

| Materijal | Opis | Procijenjeni trosak |
| --- | --- | --- |
| Certifikat ucesca | A4 personalizovani, stampani, u boji, IDSS logo | Ukljuceno u reklamni materijal |
| Majice | T-shirt IDSS Summer School 2026 (boja: teget ili zuta) | ~15 KM/komad x 30 = 450 KM |
| Narukvice | IDSS SS2026 silikonske narukvice | ~2 KM x 30 = 60 KM |
| Privjescak/tag | Personalizovani ID tag s imenom djeteta | ~3 KM x 30 = 90 KM |
| Foto album | Digitalni, link na privatnu galeriju | Besplatno (Google Photos) |

12. CHECKLIST, PRED POČETAK

Administrativno

- Odluka Skolskog odbora o realizaciji donesena

- Plan i program odobren

- Pravilnik azuriran

- Ugovori sa osobljem potpisani

- Online forma za prijavu aktivirana

- Bankovski racun spreman za uplate

Marketing

- Vizualni identitet (grafike, cover, story) pripremljen

- Facebook i Instagram profil azuriran

- Email za ambasade poslan

- Placena kampanja pokrenuta (Facebook/IG Ads)

Logistika

- Prevoz za 5 izleta rezervisan

- Ulaznice za atrakcije predbiljezene

- Kuhinja informisana o broju obroka

- Osiguranje ugovoreno

- Prostorije pripremljene (4 ucionice, sportska sala, likovni kabinet)

- Materijali nabavljeni (boje, papiri, kistovi, ljepilo...)

Djeca i roditelji

- Svi upisani imaju potpisan ugovor

- Svi upisani imaju potpisanu izjavu roditelja

- Svi upisani imaju izmirenu uplatu

- WhatsApp grupa kreirana i svi roditelji dodani

- Informativni email poslan 5 dana unaprijed

P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo | ul. Buka 13, 71000 Sarajevo | info@idss.ba | +387 33 560 520 | www.idss.edu.ba